## Project Plan
Tasks | Start Date | Days Needed | Completion | Adjusted Length
Project Setup | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-06 | 1
Import Required Libraries | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-10 | 3
Declare UI Components | 2025-03-09 | 1 | 2025-03-10 | 1
Initialize JFrame & JTextField | 2025-03-11 | 1 | 2025-03-12 | 1
Create Number Buttons (0-9) | 2025-03-13 | 1 | 2025-03-14 | 1
Create Function Buttons (+, -, *, /, =) | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-17 | 2
Setup JPanel & Grid Layout | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-18 | 1
Implement Number Button Logic | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-20 | 1
Implement Function Button Logic (+, -, *, /) | 2025-03-21 | 1 | 2025-03-24 | 3
Implement Equals (`=`) Button Logic | 2025-03-23 | 1 | 2025-03-24 | 1
Implement Clear & Delete Buttons | 2025-03-25 | 1 | 2025-03-26 | 1
Implement Negative Number Button | 2025-03-27 | 1 | 2025-03-28 | 1
Testing & Debugging | 2025-03-29 | 1 | 2025-03-31 | 2
UI Enhancements (Font, Alignment) | 2025-03-31 | 1 | 2025-04-01 | 1
Final Testing & Code Cleanup | 2025-04-02 | 1 | 2025-04-03 | 1
Formulas:
Completion = WORKDAY([Start Date],[Days Needed])